## Sheet1
구분 |  | 개발내용 | 11월 | [26 empty] | 12월
|  |  | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
클라이언트 | 입력 | input() | bar: 1주차 4 to 1주차 6
| 그래픽 | draw_ui() | bar: 1주차 7 to 2주차 11
draw_map() | bar: 1주차 7 to 2주차 11
draw_player() | bar: 2주차 12 to 3주차 17
draw_playerbullet() | bar: 2주차 12 to 3주차 17
|  | draw_enemy() | 1주차 4: X; 1주차 5: O; 1주차 6: △; 1주차 7: △; 1주차 8: O
draw_enemybullet() | bar: 1주차 7 to 2주차 10
| TCP세팅 | err_quit() | bar: 2주차 12 to 3주차 17
err_display() | bar: 2주차 12 to 3주차 17
connect() | bar: 1주차 9 to 2주차 11
| 패킷 | Recv_Packet() | bar: 2주차 12 to 3주차 17
Send_Packet() | bar: 2주차 12 to 3주차 17
Check_Packet() | bar: 2주차 12 to 3주차 17
게임 개발
서버 | 충돌체크 | Crash_Check() | bar: 3주차 18 to 4주차 27
Player_Skill() | bar: 4주차 28 to 5주차 7
| TCP세팅 | err_quit() | bar: 3주차 18 to 3주차 20
err_display() | bar: 3주차 18 to 3주차 20
Calc_Thread() | bar: 4주차 28 to 5주차 7
Client_Thread() | bar: 4주차 28 to 5주차 7
| 패킷 | Send_Packet() | bar: 3주차 20 to 4주차 25
Ready_Server() | bar: 3주차 18 to 3주차 20
Check_Packet() | bar: 3주차 23 to 4주차 27
Recv_Packet() | bar: 3주차 20 to 4주차 25
김영민
박 연
공동작업